## Project Management
Minggu Ke- | Tanggal mulai | Aktivitas | Penanggung Jawab | Hasil akhir | Status
Minggu Ke-1 | 2025-04-24 | Dokumen Problem Statement & Background | Muhammad Firman Maulana |  | Selesai
Minggu ke-1 | 2025-04-26 | Laporan Riset Pengguna | Muhammad Firman Maulana |  | Selesai
Minggu ke-1 | 2025-04-25 | Persona | Muhammad Firman Maulana |  | Selesai
Minggu ke-1 | 2025-04-25 | Peta Empati | Muhammad Firman Maulana |  | Selesai
Minggu ke-1 | 2025-04-26 | User Journey Map | Muhammad Firman Maulana |  | Selesai
Minggu ke-2 | 2025-04-27 | Dokumen Analisis Kebutuhan | Muhammad Firman Maulana |  | Selesai
Minggu ke-2 | 2025-04-29 | Wireframe Lo-Fi | Muhammad Firman Maulana |  | Selesai
Minggu ke-2 | 2025-04-29 | Evaluasi Heuristik | Muhammad Firman Maulana |  | Selesai
Minggu ke-2 | 2025-04-29 | Draft Jurnal Ilmiah | Muhammad Tegar Bintang Maulana & Muhamad Kingkid Aryo Wicaksono |  | Dalam proses
Minggu ke-2 | 2025-04-29 | Project Management | Muhammad Firman Maulana |  | Selesai